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项目概况
明巢、来六、滁合高速“手机+”无卡便捷通行升级改造项目招标项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http：//ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年9月10日09点10分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：czsjqt202608-015   
项目名称：明巢、来六、滁合高速“手机+”无卡便捷通行升级改造项目
预算金额：630000元
最高限价：总价最高投标限价630000元，综合单价最高投标限价详见分项报价清单。投标人报价不得高于最高投标限价，否则按无效投标处理。
采购需求：详见《采购内容及技术要求》和合同条款内容。
合同履行期限：2026年9月底前完成出入口站级系统软硬件改造，具备开展相关业务处理能力和测试条件；2026年10月底完成省内联网调试；2026年11月底具备全国并网测试能力，开展相关培训；2026年12月底配合部级层面测试评估，正式上线运行。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]1.投标人资格要求：具备独立承担民事责任能力同时具有有效的公路交通工程专业承包一级资质（公路机电工程分项）；
2.信誉要求：投标人不得存在以下情形：
①被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”的；
②被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”的；
③被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；
④被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） “安全生产严重失信主体名单”的；
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK114]⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）“严重违法失信名单”的；
3.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第2款信誉要求①-⑤项情形之一的，接受投标人参加本项目。
三、获取招标文件
时间：2026年8月20日至 2026年9月10日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）
地点：滁州市公共资源交易中心网
方式：网上下载
售价：0元
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年9月10日09点10分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：网上开标（滁州市公共资源交易中心网）
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、投标保证金金额及缴纳账户
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]窗体顶端
1.投标保证金收取：投标保证金的金额：1.2万元，要求投标人提交投标保证金。
2.投标保证金形式：支持现金（银行转账、银行电汇等）、非现金形式（支票、银行汇票、本票等）、纸质银行保函。
3.接收投标保证金的账户信息：
1)采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存款账户转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的开户银行及账号如下（选择任何一家银行提交即可）：
①户名：滁州市公共资源交易中心
开户行：中国银行滁州分行
账号：185727795716
②户名：滁州市公共资源交易中心
开户行：中国建设银行股份有限公司滁州南谯支行
账号：6232811720000044714
③户名：滁州市公共资源交易中心
开户行：中国农业银行滁州中都支行
账号：123340010400044210000001106
采用现金形式缴纳保证金时须在交易附言中注明：“czsjqt202608-015项目投标保证金”。
2）采用支票、银行汇票、本票等非现金形式提交投标保证金时，投标人应在付款人开户行申请书附言处注明“czsjqt202608-015项目投标保证金”字样，应确保收款人开户行进账单完整反映交易附言内容，由此导致无法识别投标保证金对应的投标项目，其后果由投标人负责。
3)采用纸质银行保函形式具体要求如下：
①应为投标人基本账户开户银行出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函,所需费用由投标人承担。
②投标人在投标文件中必须提供基本存款账户证明（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），同时将纸质保函扫描件提供在投标文件中。
③投标人在投标文件中必须提供明确有效的查询途径（网址链接及查询方式），否则该纸质银行保函无效。
④中标候选人须在中标候选人公示期间将其开具至本招标项目的保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按照规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其中标候选人资格；发现弄虚作假的，招标人（或招标代理机构）应报公共资源交易监管部门依法处理。
4.本次招标失败，再次进行招标的，投标人须按照新的账户重新缴纳投标保证金。
5.投标人为联合体投标的，由牵头人基本账户转出投标保证金或由牵头人办理保函。
6.是否适用免缴投标保证金政策：不适用。
本项目不缴纳投标保证金条款仅针对在投标过程中未违反本招标文件第二章“投标人须知”中第23.4项约定的投标人。如在投标过程中投标人存在本招标文件第二章“投标人须知”中第23.4项约定情形，则无条件按招标人要求的金额、时间、账号缴纳投标保证金。窗体底端
七、其他补充事宜
1.本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2；（2）CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-615-8899、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。
2.请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。
3.本项目采用不见面开标(远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式：投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。
4.投标文件格式、内容和制作要求以招标文件为准，投标文件制作工具中提供的相关格式及内容仅供参考，投标企业可根据招标文件要求自行调整。
5.投标人提出异议的截止时间及方式：如投标人对招标文件有异议，请于2026年8月31日9时10分（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。
6.受理异议的联系人及联系方式：孙经理 0550-3500336、关勤勤0550-3519590。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息
名    称：滁州市城投交通控股有限公司  
地    址：滁州市中都大道1598号15层
联系方式：0550-3500336                    
2.代理机构信息
名    称：滁州市城投工程咨询管理有限公司
地　　址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼
联系方式：0550-3519590、18909605753
3.项目联系方式
项目联系人：孙经理、关勤勤         
电　　 话：0550-3500336、0550-3519590 
[bookmark: _Toc20364]

第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc1019][bookmark: _Toc58430314][bookmark: _Toc449028865]一、投标人须知前附表
	条款号
	内容
	说明与要求

	1.1
	项目名称
	明巢、来六、滁合高速“手机+”无卡便捷通行升级改造项目

	1.1
	项目编号
	czsjqt202608-015

	1.1
	合同履行期限
	2026年9月底前完成出入口站级系统软硬件改造，具备开展相关业务处理能力和测试条件；2026年10月底完成省内联网调试；2026年11月底具备全国并网测试能力，开展相关培训；2026年12月底配合部级层面测试评估，正式上线运行。

	1.1
	服务地点
	滁州市

	1.2
	招标人联系人及电话
	联系人：孙经理        电话：0550-3500336

	1.2
	采购代理机构联系人及电话
	联系人：关勤勤      电话0550-3519590   18909605753

	1.3
	资金来源                                                                                                                                                                 
	自筹资金

	1.4
	采购预算
	630000元

	1.5
	最高限价
	总价最高投标限价630000元，综合单价最高投标限价详见分项报价清单。投标人报价不得高于最高投标限价，否则按无效标处理。

	2.1
	采购内容
	具体详见《采购内容及技术要求》和合同条款内容

	3.1
	标段划分
	本项目划分为 1个标段

	4.1
	招标方式
	公开招标

	7.1
	投标人资格条件及其他要求
	详见第一章“招标公告”

	9.1
	踏勘现场
	不组织,投标人自行踏勘。

	10.1
	投标预备会
	不召开

	12.1
	招标代理费
	代理服务费金额：4500元(参考计价格[2002]1980号文件50%)。
代理服务费支付主体：中标单位。
专家评审费支付主体：招标单位。

	16.3
	投标人提出疑问的截止时间及方式
	如投标人对招标文件有疑问，请于2026年8月31日09时10分（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议（质疑），具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。 

	16.4
	招标人澄清的时间及方式
	2026年9月1日17时前以澄清公告形式在滁州市公共资源交易网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn /）“答疑澄清文件”栏目予以公告。

	23.1
	投标有效期
	投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	24
	投标保证金
	详见第一章“招标公告”

	25.1
	投标文件数量
	网上递交的电子投标文件：一份。以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。
（投标单位中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）

	25.2
	签字或盖章要求
	电子投标文件须按格式文件要求签字或盖章（电子签章），招标文件格式中要求“签章”部位，指电子签章或盖章后扫描上传均可。
否则经评委会一致认定且经过招投标监管部门批准后，按照无效投标处理。

	26.1
	投标文件提交截止时间
	网上递交投标文件截止时间：2026年9月10日9点10分（北京时间）
注：以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。
1.解密程序开始后60分钟内（以本项目网上招投标系统解密倒计时为准）。
2.解密时间为2026年9月10日09点10分至2026年9月10日10点10分。

	29.1
	开标时间及地点
	开标时间：2026年9月10日9点10分（北京时间）
开标地点：滁州市公共资源交易中心(滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼)

	29.3
	开标程序
	开标顺序：解密电子投标文件后，由评标委员会评审。

	30.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：招标人依法组建。
评标专家确定方式：评标专家由招标人在评标活动开始前24小时内，通过抽取终端从专家库中随机抽取。

	32.1.1
	是否授权评标委员会确定中标候选人
	是，评标委员会推荐3名中标候选人。

	32.1.2
	中标结果公告媒介及期限
	公示媒介：同招标公告发布媒介
公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日）

	32.2
	中标通知书
	中标通知书须加盖公共资源交易中心见证章后方可发出。

	
	中标通知书发出形式
	数据电文

	36.1
	履约担保
	是否收取履约担保：收取
履约担保的形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用 
履约担保的金额：中标价 ×2%，千位取整
收款单位：另行通知
开户行、账号：另行通知
缴纳时间：签订合同前缴纳。
履约保证金退还方式：验收合格后一次性退还。
其他相关要求：保函内容及格式等均须经招标人认可。

	招标文件获取方式和时间
	招标文件获取方式：网上下载；
获取时间：招标文件发布至投标截止时间。

	投诉
	投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。在线投诉具体步骤和程序请参照服务指南>投诉渠道 https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/serviceGuide.html；投诉书格式等内容参见服务指南>办事指南>投标人服务>投诉受理一次告知书https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20211022/4b7d87ec-2c58-49b0-b76c-3a6277377930.html。

	特别提示
	1.本项目投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。
2.投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。
3.本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，400-615-8899。
4.如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。
5.投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 
6.投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负）
7.请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。
8.投标人投标MAC地址一致或申请开具电子保函MAC地址一致的，由评标委员会否决其投标。
9.投标人投标文件中单方面出现其他投标人材料的（依法组成联合体投标的除外），由评标委员会否决其投标。
10.评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。
11.若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由市公共资源交易中心代为收缴，递交保函的，由招标人予以追缴。
12.投标人以联合体名义投标的，其异议投诉应当由联合体全体成员共同提出。联合体成员单独进行异议投诉的，应当书面征得联合体其他成员同意，联合体成员之间投诉的除外。
13.投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。
14.注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》，信用报告出具有关问题可咨询滁州市信用办0550-3035032。

	其他
	1.中标人未履行下述义务的，滁州市公共资源交易监督管理局将依法对中标人进行处理，追究相关责任：
①中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门处理；
②合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行供货安装义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录， 实施信用惩戒。

	变更招标方式
	按照滁州市公共资源交易监督管理局现行规定执行。







二、投标人须知
[bookmark: _Toc449028867]（一）总  则
1.项目概况
1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。
项目编号：见投标人须知前附表。
招标人：见投标人须知前附表。
合同履行期：见投标人须知前附表。
供货地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。
代理机构及联系人：见投标人须知前附表。
1.3资金来源：见投标人须知前附表。
1.4本项目预算：见投标人须知前附表。
1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。
2.招标范围：
2.1 采购内容：详见《采购内容及技术要求》。
2.2 技术要求：详见《采购内容及技术要求》。
3.标包划分：
3.1本项目划分：见投标人须知前附表。
4.招标方式：
4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。
5.计价方式：
5.1本次招标项目合同采用   固定单价 。
6.评标办法：
6.1本次招标评标采用 综合评分法 （详见第三章评标办法）。
7.投标人资格：
7.1详见投标人须知前附表。
8. 投标费用
8.1投标人准备和参加投标活动发生费用的自理。
[bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc247592876][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc296602429][bookmark: _Toc247513962]9. 踏勘现场
[bookmark: _Toc247592877][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc296602430][bookmark: _Toc247527564][bookmark: _Toc247513963][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc152045540]9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
9.5无论投标人是否到现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加合同价或索赔的要求。
10. 投标预备会（本项目不采用）
10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
11.联合投标
11.1详见投标人须知前附表。 
12.招标代理服务费和专家评审劳务费
12.1 本项目的招标代理服务费详见投标人须知前附表。
12.2本项目的专家评审劳务费详见投标人须知前附表。
13.投标人应注意的事项
13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。
13.2投标人对采购内容中规定的采购需求及服务要求等必须满足招标文件的相关要求。
13.3 所有投标人的投标保证金都应在招标文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳，银行转账形式的以资金到账时间为准。
13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
13.5投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：
（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；
（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；
（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。
本招标文件不再对上述情况进行描述。
13.6 凡投标人在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光。
13.7 投标人的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变。
14.保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
[bookmark: _Toc449028868]（二）招标文件
15. 招标文件的编制依据
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。
16. 招标文件的组成
16.1 招标文件包括内容：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  评标办法
第四章  采购内容及技术要求
第五章  合同条款及格式
第六章  投标文件格式
第七章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认
16.2 除16.1款内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。
16.4 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
17. 招标文件的异议、澄清
17.1投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以以投标人须知前附表规定的网上留言或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
17.2 招标人可以澄清招标文件，并以以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市公共资源交易中心网站发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
18. 招标文件的发出
[bookmark: _Toc449028869]18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报公共资源交易监督管理机构备案后，方可发出。
（三）投标文件的编制
19. 投标的语言及度量衡单位
19.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。
19.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
20. 投标文件的组成、编制
20.1投标文件的组成
投标文件具体详见第六章投标文件格式内容。
20.2投标文件的编制
20.2.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
20.2.2本次投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的电子系统中制作、签章、上传加密的电子投标文件。
20.2.3投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
20.2.4招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报公共资源交易监督管理部门处理。
20.2.5投标文件的制作应满足以下规定：
（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。
（2）招标文件中“签章”是指签字或盖章。在第六章“投标文件格式”中要求签章处，投标人应加盖投标人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖投标人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖联合体牵头人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。
（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用CA数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把CA数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。
（4）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。
20.2.6 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
20.2.7 投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。
21.投标报价
21.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。投标人的报价应含有服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，中标价格除合同约定调整内容以外的今后将不作任何调整，招标人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。
21.2投标人只允许有一个方案、一个报价。
21.3投标报价是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其单价即为履行合同的固定单价。
21.4投标报价应由法定代表人或被授权人签署。
21.5投标人的报价不得高于本次招标最高限价，否则将作为无效投标处理。
21.6如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。
21.7投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。
21.8投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。
22. 投标有效期
22.1 投标有效期见投标人须知前附表。
22.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
22.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
23. 投标保证金
[bookmark: _Toc449028870]23.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标电子保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第22.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
23.2投标人不按本章第23.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
23.3未中标投标人的投标保证金，中标通知书同步推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同并将公开信息推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。
23.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；
（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。
23.5投标保证金按《滁州市公共资源交易投标保证金管理规定》（滁公管〔2021〕7号）规定执行。
（四）投标文件的递交
24.投标文件的密封和标记
[bookmark: _Toc449028871]24.1投标文件应按照本章第20.2.5项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准。
25. 投标文件上传
25.1请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用CA数字证书进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。
25.2投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持，电话：0550-3801701。
26．投标文件的递交
26.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密投标文件上传至电子交易系统。
26.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
26.3 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的网上递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件网上递交的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后通过网上招标投标系统递交电子投标文件的，电子交易系统应当拒收，投标无效。
27.投标文件的修改与撤回
27.1在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新加密上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。
28.偏离
28.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
28.1.1投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。
28.1.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；
（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
28.1.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
对于本章第28.1.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
对于本章第28.1.2 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。
（五）开标和评标
29. 开标
29.1 开标的时间和地点
29.1.1招标人在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前（开标时间）和地点通过电子交易系统公开开标。
29.2开标程序
29.2.1主持人按下列程序进行开标：
（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；
（2）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；
（3）招标人或招标代理机构完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件；
（4）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；
（5）开标结束。
29.3开标异议
29.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。
30.评标委员会
30.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
30.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
项目实施主体及其子公司、下属单位、上级主管部门或者控股公司的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位或者代理项目的评标评审。 
评标委员会或评审机构成员有前两款规定情形的，应当主动提出回避；已经进入的应当更换，被更换的成员评标评审意见无效。 
29.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的， 招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
30.评标原则
30.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
31.评标
[bookmark: _Toc449028873]31.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
31.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
（六）合同授予
[bookmark: _Toc449028874]32.中标公示
32.1招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。公示期不得少于3日。
33.评标结果异议
33.1投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
34.中标候选人履约能力审查
34.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
35.业绩公示
35.1招标人对中标人的得分业绩进行公示。
36.定标
36.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
37.中标通知
37.1在本招标文件规定的投标有效期内，招标人以数据电文向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
38.履约担保
38.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
38.2中标人不能按本章第38.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
39.签订合同
39.1本项目合同将授予按本须知第37款规定所确定的中标人。
39.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
39.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
39.4 除法定情形外，建设工程合同履行期间项目经理（建造师）不得更换。项目经理（建造师）确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目经理（建造师）不低于投标文件中拟派项目经理（建造师）的资格条件。
39.5联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
40.重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc152045572][bookmark: _Toc60061479][bookmark: _Toc83301733][bookmark: _Toc144974540][bookmark: _Toc95223382][bookmark: _Toc152042348][bookmark: _Toc179632590]40.1 重新招标
40.1.1依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；
（4）法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc60061480][bookmark: _Toc144974541][bookmark: _Toc152045573][bookmark: _Toc83301734][bookmark: _Toc95223383][bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc179632591]40.2 不再招标
40.2.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
（七）纪律和监督
41.对招标人的纪律要求 
41.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
42.对投标人的纪律要求 
42.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
43.对评标委员会成员的纪律要求 
43.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
44.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 
[bookmark: _Toc152042355]44.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
（八）投诉
45. 投诉
45.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
45.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第45.1项规定的期限内。


[bookmark: _Toc28871]第三章 评标办法（综合评分法）
[bookmark: _Toc20697][bookmark: _Toc449028877][bookmark: _Toc362983801][bookmark: _Toc58430317][bookmark: _Toc267320058][bookmark: _Toc363135205]一、总则
 1. 本次评标采用综合评分法
1.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低的供应商为中标候选人的评标方法。
1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。
2．评标程序
2.1投标文件的初审
2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。 
2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。
2.2投标文件的澄清
2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。
本项目采用远程开标，具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。
2.2.2书面答复须经投标人法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
2.2.3  招标人不接受投标人主动提出的澄清。
2.3比较与评价
2.3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信、商务和技术评估，综合比较与评价。 
2.4推荐中标候选人名单
2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。
[bookmark: _Toc58430318][bookmark: _Toc449028878][bookmark: _Toc362983802]2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
二、投标文件初审
3.资格性审查:
3.1评审细则
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	重要要求
	（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	检验电子标书

	2
	投标人应符合的基本资格条件
	（2）具有独立承担民事责任的能力
	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料：
投标人为企业的，应提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”）
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

	
	
	（3）资质证书
	检验电子标书

	
	
	（4）诚信投标承诺书或公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）
	格式见附件，检验电子标书


[bookmark: _Toc60061491][bookmark: _Toc15058904][bookmark: _Toc95223394][bookmark: _Toc324404866][bookmark: _Toc506107319]重要提示：
（1）资格审查材料可以选择①上传到安徽省公共资源交易市场主体库中，制作投标文件时插上CA数字证书，从安徽省公共资源交易市场主体库中挑选相关材料，或按招标文件要求上传至指定位置；若所需材料无对应栏目，则将该材料上传至“其他所需材料”里，做电子投标文件时从“其他所需材料”里获取。请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位信息，保证信息最新且有效。②或使用国家企业信用信息公示系统和全国建筑市场监管公共服务平台接口获取营业执照、建设工程相关证书等政务数据，投标人自行核验政务数据的准确性，对引用的政务数据承担责任。
（2）评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。
4.符合性审查
4.1评审细则
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标文件的有效性
	（1）投标文件签署
	签字、盖章符合要求。
（注：技术标采用暗标，无需签字、盖章）

	
	
	（2）投标方案
	每个分包只能有一个方案投标。

	
	
	（3）报价唯一
	只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	
	
	 (4) 投标文件的有效期
	完全响应。

	2
	投标文件的完整性
	（5）投标文件份数
	网上递交的电子投标文件：一份； 

	
	
	（6）投标文件形式内容
	投标文件内容清晰、齐全无遗漏。

	3
	投标文件的响应程度
	（7）技术参数响应程度
	最大限度响应招标文件要求。

	
	
	（8）商务条款响应程度（包括不限于业绩、供货期、售后服务、技术培训等）
	响应招标文件要求。


4.2资格审查及评分细则中涉及的有关证明材料及相关证书，电子投标文件中须按招标文件要求上传扫描件，以供审查。
4.3．评标委员会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。
4.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。
 4.5投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出质疑，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的质疑进行复议。
4.6只有通过初审的投标人才能进入下一步程序。
温馨提示：1.请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位基本信息，保证信息最新且有效。
2.投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。
[bookmark: _Toc14002][bookmark: _Toc449028879][bookmark: _Toc362983803][bookmark: _Toc58430319]三、投标文件的澄清和补正
5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人必须在规定时间内进行回复，如因投标人未参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。
5.2本项目采用远程开标，投标人的澄清、说明或者补正应当在系统进行，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容。具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。
5.3评委会修正错误的原则：
5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。
5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；投标的数量与招标的数量不一致时，以招标数量为准。
 5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。
[bookmark: _Toc58430320][bookmark: _Toc449028880][bookmark: _Toc3630][bookmark: _Hlk101517174]四、比较与评价
[bookmark: _Toc362983805] 6.详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行资信、技术和商务部分评估、综合比较与评价。
6.1资信标评分细则（50分）
	序号
	评分因素
	分值
	评审细则

	1
	企业业绩
	15分
	自2023年1月1日至投标截止时间，投标人具有高速公路机电项目业绩的得7.5分，满分为15分。
注：提供合同扫描件。
如合同不能够充分有效证明该业绩的服务内容、公路等级等关键评审因素的，还须另外提供建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料，不符合要求，不得分。业绩时间以合同签订时间为准。 

	2
	产品技术参数
	35分
	根据投标人所提供货物参数，对应招标文件中采购清单中要求进行评分：
1.采购清单中标注“▲”参数每满足或优于一项指标，得1分，共35项，共计35分。
2.未标符号的为一般参数，投标文件中无需列明，但在合同签订后将作为履约验收的依据，投标人在投标文件中提供相关承诺函，承诺完全满足参数要求或逐条响应均可，承诺函格式自拟，否则投标无效。
注：如某项参数中包含多个小条技术参数或要求，则该项参数所含内容均需满足或优于招标文件要求，方可计分。
技术参数响应情况投标人须依据所投产品如实填写，若自填响应或正偏离，供货时实际产品不响应或负偏离，弄虚作假谋取中标资格的，招标人有权上报相关部门。


6.2技术标评审细则（20分）
	序号
	评分因素
	分值
	评审细则

	1
	供货方案
	10分
	根据投标人投标文件中提供的供货安装方案（包括项目供货安装方案、包装运输和验收方案）、质量控制保障体系、质量控制措施，由评标委员会根据上述内容进行综合评审：
1.货物生产供货方案完善，可行性高，针对性强，工期安排高效，进度计划完善，过程中控制措施完整可行的得10分；
2.货物生产供货方案合理，工期安排合理，有进度计划，具有可行性、针对性，过程中控制措施清晰、无明显逻辑错误的得8分；
3.货物生产供货方案简单，工期安排有疏忽，进度计划空洞，过程中控制措施实施性不高且出现非专门针对本项目特性内容，可行性、实用性有待改善的得6分；
4.未提供不得分。

	2
	售后服务方案
	10分
	根据投标人投标文件中提供的售后服务与维保方案（包括售后服务内容、报修后响应时间及上门时间等要素）情况，评标委员会根据上述内容进行综合评审：
1.方案切合实际情况，各部分有深入的表述，解决方案快捷高效、有具体切实可行的保障措施，售后人员配备充足、售后方案设计完整、安全、切实可行，措施得力的得10分；
2.方案基本符合实际情况，内容完整、表述清晰，有保障措施，配备了售后服务人员，解决方案基本符合项目要求的得8分；
3.方案基本满足项目要求但有一定的矛盾点、可行性受影响，对各个环节的保障措施、解决方案等缺项或关键点缺失的得6分；
4.未提供不得分。

	注：1.各投标人技术标总得分为各评委评分的平均值为最终得分。取两位小数，小数点后第三位四舍五入。
2.该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则该评分点作零分处理。
2.1 技术标暗标不设空白页。技术标投标文件封面不出现投标人、法定代表人签章内容，格式以系统设置为准。正文必须按招标文件要求的顺序进行排版；
2.2技术标暗标正文文字排版统一使用中文宋体字体，文字为白底黑色，图表采用黑白灰色（不得采用彩色）；文字部分不得插入任何图表（可以用“见附图x”或“见附表x”说明）。所有附图、附表必须依次附在各章对应评分点内容的文末，计算在页数要求内；
2.3 正文采用宋体四号常规字，字符间距设为标准值，行距为单倍行距，不勾选“如果定义了文档网格，则对齐到网格”；正文统一设为左对齐，章、节标题、及段落首行缩进2个汉字，段落前后不设空行；正文版面不加页眉、页脚、边框、下划线等标志，正文页码用小五号阿拉伯数字，居中。单位符号中有上下角标要求的，必须在相应位置做角标；
3.技术标暗标文件的格式、制作不符合上述要求的，每一分项扣0.2分。技术标实行暗标的，对技术标（暗标）部分不予澄清、说明或者补正。
4.技术标的每个评分点页数不多于50页（含附图、附表）。具体篇幅(字数)要求及扣分标准（扣分值为0.5分）。偏离规定标准的，评标委员会应酌情扣分。
5.暗标评审仅限评标环节。评标结束后，如出现质疑、投诉、举报等，经认定评标错误的，由评标委员会纠正错误或重新评分，此时不再受暗标评审约束，但在纠正错误或重新评分中发现投标企业技术标出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标不得签章）等有关表述的，对应技术标评分点仍按零分处理。
6.如所有投标企业技术标都出现能反映企业信息等相关内容的，该项目流标。


6.3商务标评审细则（30分）
	[bookmark: _Toc58430321][bookmark: _Toc449028881][bookmark: _Toc23311]评分因素
	评审细则

	商务标
（30分）
	招标人设置投标报价最高限价，各投标人有效报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。
1、评审基准价=所有有效投标人的最低报价；其得分为30分；
2、其它报价得分=评审基准价/投标报价*30，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入；
3、本项分值由评审委员会负责组织计算。


五、推荐中标候选人
7.评标委员会按资信、技术及商务三部分得分之和从高到低按顺序，推荐3名中标候选人。 
7.1总得分相同的，按报价由低到高顺序排列。总得分且报价相同的并列，由招标人现场采取随机摇号的方式确定中标候选人。
7.2根据评标委员会评审初步结论，项目单位（代理机构）对预中标候选人（包括联合体各成员）是否存在招标文件要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人（包括联合体各成员）存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。
8.无效投标条款
8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:
（1）未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。
（2）投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；解密时间：从本项目网上招投标系统解密倒计时开始，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。
 8.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：
（1）投标人为本项目提供招标代理服务的；
（2）投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；
（3）评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的；
（4）联合体投标未提交联合体协议的；
（5）被暂停营业的；
（6）被暂停或取消投标资格的；
（7）财产被接管或冻结的；
（8）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；
（9）保证金不按第二章“投标人须知”及其前附表要求提交投标保证金的；
（10）投标人未办理省主体库登记入库手续的；
（11）投标人申请开具电子保函 MAC 地址一致的；
（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；
（13）开标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效、进行信用信息披露，行政监管部门将依据线索依法查处；
（14）其它情形，经评标委员会提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（15）投标人投标MAC地址或投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查；
（16）投标人单方面出现其他投标人材料的；
（17）招标文件规定的其它无效投标情形。
 8.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：
（1）投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经公共资源交易监督部门核准的；
（2）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认； 经公共资源交易监督部门核准的；
（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；
（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
（5）投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的对应单价最高限价；
（6）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
（7）其它情形，经评标委员会提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;
（9）招标文件规定的其它无效投标情形。
8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：
（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；
（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；
（4）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；
（5）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；
（6）其它情形，经评标委员会提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（7）招标文件规定的其它无效投标情形。
第4章 [bookmark: _Toc30417][bookmark: _Toc22340][bookmark: _Toc449028945]

[bookmark: _Toc86071714]第四章 采购内容及技术要求
一、项目概况
1.1 项目背景
当前安徽省高速公路ETC、MTC车道通行以实体ETC卡、现金、移动支付为主，无卡线上行程码通行模式尚未全线落地。明巢、来六、滁合三条高速现有收费车道、门架识别设备、收费站后台收费系统不满足交通运输部“手机 +”无卡便捷通行规范要求，存在入口无动态二维码展示、门架后向车牌识别缺失、收费系统不支持手机行程码核销计费问题。为落实全国高速公路无卡化通行改造政策，实现车辆无需实体ETC卡，仅通过手机展示动态行程码完成入口登记、途中门架路径拟合、出口自动计费扣费全流程通行，对三条高速全线车道硬件、门架识别设备、收费站收费系统、后台服务器、配套运维培训实施一体化升级改造。
1.2 覆盖路段范围
明巢高速、来六高速、滁合高速。
1.3 项目整体工期要求
2026年9月底：完成出入口站级系统软硬件改造，具备开展相关业务处理能力和测试条件；
2026年10月底：实现省内路网联网联调，迭代系统功能和优化配置站级系统资源，开展实车测试，为全国并网测试做好准备；
2026年11月底：完成全线收费、门架系统培训，系统具备全国并网测试条件；
2026年12月底：配合交通运输部完成全流程测试评估，“手机 +”无卡通行功能正式上线稳定运行。
1.4 项目实施边界
本项目为交钥匙一体化改造工程，包含硬件设备供货、运输、安装、布线、调试、软件系统升级、服务器利旧改造、网络开通、联调测试、人员培训、系统切换保障、3年免费质保，不含收费站土建、机房装修、电力主线扩容，原有电力、机房基础环境由招标人提供。
2、 采购内容



《采购清单》
	序号
	产品
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	一、车道设备

	1
	入口发卡机手机+业务升级
	对入口发卡机固件升级进行改造，完成软件适配、接口联调和显示优化，使外屏支持显示动态二维码。
	台
	9
	明巢3台、来六4台、滁合2台

	2
	自助交费机手机+业务升级
	对自助缴费机固件进行升级改造，设备在支持移动支付的同时，支持识别手机+用户展示的行程码。
	台
	9
	明巢3台、来六4台、滁合2台

	3
	车道手机+二维码展示设备
	▲支持GB/T 18284二维码显示
▲二维码分辨率应不小于 256×256px
▲二维码尺寸宜 不小于 16×16cm
▲显示屏亮度应不小于1000cd/m²
▲支持亮度根据光照强度动态调整
	台
	3
	明巢3台

	4
	车道高清车牌识别设备
	▲图像颜色：彩色
▲车辆捕获率不小于 100%
▲车道牌识准确率应不小于99.5%
▲输出信息：1张或2张车辆大图（可设置）、车牌彩色小图、车牌二值图、车牌颜色、车牌号码、附加信息文本等
▲传输接口：2个100M/1000M自适应，
▲平均无故障时间：MTBF≥30000h
▲防护等级：IP65
▲功耗：≤30W
▲工作环境温度：-40℃～+55℃
▲工作环境相对湿度：<95%
▲像素≥800万；有效像素≥3840×2160
	台
	6
	来六4台、滁合2台

	5
	扫码枪
	分辨率：200 万像素；扫码距离：0.2-1.0m
支持移动支付的同时，需支持识别手机+用户展示的行程码。
	台
	11
	明巢6台、滁合1台、来六4台

	6
	移动支付机具升级
	支持移动支付的同时，需支持识别手机+用户展示的行程码。
	台
	11
	滁合1台、明巢6台、来六4台

	二、门架设备

	1
	门架高清车牌识别设备（后向）
	1.具备车牌图像识别功能；
2.输出图片类型 :全景图、车牌图、二值图；
3.触发方式 :视频触发、RS-485 触发、外部 I/O 触发、网络触发；
4.支持对工作状态检测的应答；
5.支持补光灯同步补光；
6.支持补光灯状态检测；
7.支持断网时本地存储；
8.内嵌实时时钟，具备远程校时功能；
9.含有电源、网络等接口防雷模块；
10.宜支持车辆特征检测，如车身颜色、车辆品牌标志等。
11.车牌图像识别设备应满足以下性能要求：
▲图像颜色：彩色
▲像素： ≥900 万
▲抓拍图像及车牌识别时间： ≤0.1s
▲车辆捕获率： ≥100%
▲车牌图像识别准确率： ≥98%；
▲传输接口：RJ45，100M/1000M 自适应， 以太网；
▲平均无故障时间：MTBF≥30000h；
▲防护等级：IP65；
▲工作环境温度：-40℃~+55℃;
同时应具备以下高清视频监控功能：
▲断面车流视频监控；
▲在视频图像中可有效辨识车牌；
▲具备字符叠加功能，包括时间、摄像机编号、ETC 门架编号等；
	套
	12
	明巢4套、来六6套（其中4套为省界门架）、滁合2套

	2
	后车牌补光灯
	采用LED补光灯，补光灯光辐射安全性应符合《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》（GB/T 37958-2019）规定的0类或1类危险安全要求。
采用低色温LED光源，支持频闪、LED爆闪功能，不采用气体爆闪。
色温：2800～ 5500K
具有频率及占空比保护功能
具备过温保护和误触发保护功能
▲触发方式：电平量
▲控制接口：1路爆闪信号输入、1路频闪信号输入
▲供电电压及适应范围：AC220V±20%
功耗：≤30W
▲防护等级：IP65
▲工作环境温度：-40℃～+70℃
▲工作环境湿度：＜90%（无凝结）
▲支持车牌识别摄像机信号控制。

	个
	42
	后后车牌识别每个车道配置一个补光灯，明巢12台、来六24台、滁合6台

	三、收费系统手机+改造

	1
	超融合集群资源重构实施
	复用原有超融合服务器，节点纳管、资源重构、虚拟机定制搭建。用于部署部级手机+应用模块及可行计费凭证模块，开通站省、站部网络权限。
	站
	1
	滁合1台

	2
	服务器利旧承载部级业务系统改造服务
	现有服务器利旧，复用收费站现有服务器算力资源，部署部级手机+应用模块及可行计费凭证模块。
	站
	5
	明巢3台、来六2台

	3
	ETC专用车道系统实施
	按部、省规范调整系统软件及实施部署。
	车道
	16
	明巢8套、来六4套、滁合4套

	4
	ETC/MTC混合车道系统实施
	按部、省规范调整系统软件及实施部署。
	车道
	24
	明巢12套、来六8套、滁合4套

	5
	自助发卡车道系统实施
	按部、省规范调整系统软件及实施部署。
	车道
	9
	明巢3套、来六4套、滁合2套

	6
	自助缴费车道系统实施
	按部、省规范调整系统软件及实施部署。
	车道
	9
	明巢3套、来六4套、滁合2套

	7
	手持式应急收费系统实施
	按部、省规范调整系统软件及实施部署。
	车道
	8
	明巢3套、来六4套、滁合1套

	8
	ETC门架系统部署
	新设备接入调试，支持后车牌设备接入、去重等。
	套
	12
	明巢4套、来六6套（其中4套为省界门架）、滁合2套

	四、其他

	1
	系统培训
	对收费员、班长、监控员、票管、系统管理员等进行系统操作与运维培训。
	站
	6
	明巢3站、来六2站、滁合1站

	2
	系统数据维护费
	系统升级切换过度期间，各收费站对系统数据、系统功能使用情况等进行跟踪分析，并及时处理相关问题，从而保证系统的稳定、持续运行。
	站
	6
	明巢3站、来六2站、滁合1站

	3
	安全措施费
	ETC 门架牌识、补光灯设备安装施工期间安全防护布控。
	路段
	3
	


注：标▲项投标时需提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或产品彩页或产品说明书或官网参数截图，如投标人提供虚假材料谋取中标的，招标人将上报相关部门严肃处理。
三、报价要求
投标报价包括对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用，投标报价今后将不作任何调整。采购人后期不予追加任何费用，请投标人综合考虑各种风险，谨慎报价。
[bookmark: _Toc14698][bookmark: _Toc15293]四、其他要求
1、在产品进场和验收时，中标单位提供合格的辅证材料，采购人有权组织专家评委验收，采购人有权对照投标响应参数进行产品验收，如出现负偏离或偏差，采购人有权上报主管部门，所产生的损失均由中标人承担。
2、产品验收前必须保证合格；按甲方要求送检，甲方有权委托第三方进行产品质量、规格要求等检测，检测不合格的更换所有产品并承担违约责任及损失。
3、中标人中标后需要按投标承诺的供货方案、售后服务方案实施，所需费用均包含在投标报价中。
4、中标单位中标后须在规定时间内签订采购合同，若因中标单位原因导致未按时签订合同的，采购人有权上报相关监管部门。
5、本项目涉及所有费用均已包含在各项单价中，投标人报价时自行考虑此项费用，结算时不予调整；
6、采购内容中涉及须满足国家强制性产品认证的，在供货时需提供认证证书（强制采购节能产品投标时须提供证书），否则不予接收。
7、货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。
8、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。
9、供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 (厂家出具的合格证书供货时提供。)
10、技术支持
（1）中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。
（2）中标人负责供货、安装、调试。
（3）中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。
11、质保及售后服务：
（1）中标人须提供至少 3年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中清单所报价格供应。
（2）中标人须设有售后服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
（3）售后服务响应时间：中标人必须为采购人提供上门服务，中标人须自接到报修后4小时内组织实施维修。若不能及时响应并开展维修，可由采购人直接派员进行处理，若确属中标人原因造成，则所需费用自合同款项余额中扣除。如果中标人在收到报修通知后24小时内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但费用和风险由中标人承担。其中产生的拆除、运输、包装、安装、配件等相关的所有费用由中标人自行承担。




[bookmark: _Toc8628][bookmark: _Toc449028948]第五章  合同条款及格式
[bookmark: bookmark5]一、合同协议书（格式）
合同名称             编号
甲    方：                                   乙    方：
电    话：                                   电    话：
住    所：                                   住    所：                       
依据交通运输部《高速公路“手机+”无卡便捷通行实施方案（2026-2028年）》及安徽省相关工作部署，甲方                   （高速运营单位）与               乙方（承建单位）就辖区收费站（项目名称），订立本合同。
一、本合同文件
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.本合同及其补充合同、变更协议；
2.中标通知书；
3.招标文件（含澄清或者修改文件）；
4.投标文件（含澄清或者说明文件）；
5.经双方签字盖章的补充协议、会议纪要等其他合同文件。
以上文件相互补充，如有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准；同一类文件，以最新签署的为准。
采购标的、数量、质量要求：                                         。
三、合同总价
合同总价为               元人民币，分项价格详见分项报价清单。最终费用以实际供货据实结算。
四、付款方式：实施完成并经招标人验收合格后付至结算价款的98%，余款质保期满，无遗留质量问题，无息一次性付清。
本合同由滁州市城投交通控股有限公司统一组织招标并签订。以下三家项目公司根据实际采购升级改造数量分别结算并支付：安徽来六高速公路开发有限公司、安徽明巢高速公路开发有限公司、安徽滁合高速公路开发有限公司
乙方应按照三家项目公司各自应付的费用金额，分别向对应项目公司开具合法有效的增值税专用发票。各项目公司收到发票后，按合同约定的支付期限支付相应费用。
各项目公司仅对自己应付的费用承担支付义务，相互之间不承担连带责任。乙方不得以任一项目公司未支付为由，要求其他项目公司代为支付或暂停服务。
若乙方未按约定分别开具发票，或开票信息错误导致项目公司无法及时支付的，视为乙方未提交有效支付申请，项目公司有权顺延支付且不承担逾期付款责任。
五、合同供货（服务）期限
1.2026年9月底：完成出入口站级系统软硬件改造，具备开展相关业务处理能力和测试条件；
2.2026年10月底：实现省内路网联网联调，迭代系统功能和优化配置站级系统资源，开展实车测试，为全国并网测试做好准备；
3.2026年11月底：完成全线收费、门架系统培训，系统具备全国并网测试条件；
4.2026年12月底：配合交通运输部完成全流程测试评估，“手机 +”无卡通行功能正式上线稳定运行。
5.缺陷责任期：自交工验收合格之日起36个月，缺陷责任期内乙方负责免费维修、升级、故障处置。
六、验收要求
1.货物运至指定地点后，甲乙双方应共同开箱清点数量、检查外观及核对型号规格，签署《到货接收单》。安装调试完成后，进入[30]日的试运行期。试运行期满无重大问题，双方进行验收，签署《验收报告》。
2.货物在验收时，投标人应提供制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。
3.验收标准。除符合《采购需求及技术参数要求》外，还应符合本合同引用的国家标准、行业标准或制造商公开承诺的更优标准（以严格者为准）。
4.项目完工后，乙方提交完整竣工资料，甲方组织交工验收，须满足：车道无卡通行业务正常、车牌识别可靠、计费清算准确、与省联网平台数据交互正常，通过联网主管部门业务测试等，方可视为验收合格。试运行期间如发生重大功能缺陷或系统故障，试运行期自问题修复并经甲方确认后重新起算，直至连续稳定运行满30日。
七、双方主要责任
甲方：
1.提供现场施工条件，协调收费站现场配合施工、测试工作；
2.按合同约定审核并支付工程款项；
3.组织项目阶段测试、交工验收，对接省联网管理单位开展联调。
乙方：
1.严格执行交通运输部、安徽省高速收费技术标准，确保系统兼容现有收费平台，计费准确、通行稳定、数据完整上传；
2.落实网络安全、数据安全要求，做好用户通行数据保护，杜绝信息泄露风险 ；
3.负责施工安全，承担施工期间安全事故全部责任；
4.负责甲方收费人员业务操作培训，提供完整竣工资料；
5.缺陷责任期7×24小时技术响应，接到故障报修后及时到场处置。
6. 因本项目升级改造所产生的系统软件、应用程序及定制化功能模块的知识产权，归甲方所有。乙方须向甲方交付完整的源代码及相关技术文档，不得设置任何技术壁垒或使用限制。
八、安全生产专项条款
1.安全主体责任
（1）乙方为本项目安全生产第一责任方，全面承担项目施工、调试、试运行全过程的人身安全、设备安全、道路通行安全、网络信息安全及消防安全全部责任，承担一切安全事故的处置、赔偿及法律责任。
（2）乙方须严格遵守《安全生产法》及甲方安全生产、涉路施工、封闭管控相关管理制度。
2.施工安全管理
（1）乙方进场前须完成全员安全教育、安全技术交底，特种作业人员、机电施工人员必须持证上岗，严禁无证作业、违规作业、违章指挥；
（2）涉车道、收费大棚、机房施工作业，须提前向甲方报备施工计划、作业时段、安全防护方案，严格按照高速涉路施工标准布设警示标志、围挡、防护设施，做好车流疏导、现场值守，严禁影响正常高速通行秩序；
（3）施工期间严禁私拉乱接电线、违规动火、带电违章操作，做好机电设备、线路、机房设备防护，杜绝触电、火灾、设备损毁等安全事故。
3.通行与现场安全
（1）乙方施工必须避让车流高峰，合理规划作业窗口，严控占道施工时长，杜绝因施工不当造成车道拥堵、车辆剐蹭、交通事故；
（2）施工现场做到工完场清、物料规整，严禁杂物、设备遗留车道及通行区域，消除道路安全隐患。
4.网络与信息安全
（1）乙方严格遵守网络安全、数据安全、保密管理规定，不得越权访问、拷贝、留存、外传高速收费数据、用户通行信息、系统后台数据；
（2）施工调试过程中严禁擅自篡改系统参数、后台配置，不得植入病毒、后门程序，保障收费系统网络安全、运行安全；若造成网络安全事件、系统瘫痪、数据丢失泄露，乙方承担全部法律责任和经济损失。
5.事故处置与追责
（1）项目施工、调试期间若发生人身伤害、设备损毁、交通事故、网络安全事故，乙方须第一时间处置、上报甲方，积极配合调查取证；
（2）凡因乙方管理疏漏、违规作业、安全措施不到位引发的一切安全事故、行政处罚、经济赔偿、舆情影响，均由乙方全权承担，甲方不承担任何连带责任，同时甲方有权根据情节轻重扣除履约保证金、追究违约责任。
6.安全履约要求
乙方须全程落实安全文明施工标准化要求，接受甲方日常安全巡查，对甲方提出的安全隐患问题须限时闭环整改，拒不整改或整改不到位的，甲方有权暂停施工、暂停款项支付。
[bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc15583]九、合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 （2） 种方式解决：
1.将争议提交滁州仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
2.向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。
十、合同的生效
本合同一式肆份，双方各执贰份。本合同自双方签字、盖章时生效。
买  方：                          卖  方：
名  称：（盖章）                  名  称：（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：      法定代表人（或委托代理人）：
（签字）                        （签字）
地    址：                        地    址：
邮政编码：                        邮政编码：
电    话：                        电    话：
开户银行：                        开户银行：
帐    号：                        帐    号：

二、合同条款
一. 合同文件
1.合同文件适用法律
适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及采购人所在地的地方性法规。
2.合同文件组成和解释顺序
(1)合同文件的组成和解释顺序如下：
<1>合同的主要条款；
<2>合同的一般性条款；
<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；
<4>中标通知书、投标文件和招标文件；
<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。
3.合同文件使用文字
(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。
(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。 
二.标的物的一般条款
4.完整物权
对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
5.质量保证
(1)乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
(2)根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和乙方承诺的高于国家标准的质保期（乙方有特殊要求的除外）。
6.包装
乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
7.伴随服务
(1)乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：
<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；
<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；
<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
<4>对甲方技术人员的技术指导或培训。
(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。
三.标的物的交付、检验和验收
8.标的物的交付
(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。
(2)乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合招标文件要求的标的物。
(3)乙方应当按照约定或者交易习惯向采购人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
9.检验和验收
(1)在交货时，乙方应配合甲方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
(2)甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
(3)验收期限项目自完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。
四. 对标的物提出异议的时间和办法
10.对标的物提出异议的时间和办法 
(1)甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。
(2)甲方应在验收期满后30个工作日内出具书面验收意见。逾期未出具且未书面提出异议的，视为标的物初步验收合格，但该认定不免除乙方在质量保证期内的全部责任。
(3)乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
五. 合同价款和支付
11.合同价款和支付
(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。
(2)乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：
<1>合格的销售发票；
<2>甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。
(3)甲方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。
(4)根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
六. 违约责任
12.违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
13.甲方违约责任
(1)在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
(2)甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
(3)甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的符合招标文件要求的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
14.乙方违约责任
(1)乙方未按合同约定的各阶段时间节点（2026年9月底、10月底、11月底、12月底）完成相应工作的，每逾期一日，应按合同总价款的万分之四向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同，乙方另须支付合同总价款5%的违约金。
(2)系统达不到技术标准、无法正常开展无卡通行业务，乙方须限期整改，整改仍不合格，甲方有权解除合同并追究损失；
（3）因乙方数据安全、系统故障造成经济损失，由乙方承担赔偿责任。
15.不可抗力
(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
七. 索赔
16.索赔
(1)甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
<1>乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；
<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；
<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
(3)如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
(4)甲方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。乙方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。
八.履约保证金
17.履约保证金
(1)乙方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。
(2)如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
（3）履约担保的金额：中标价 ×2%，千位取整。
九.合同的解除和转让
18.合同的解除
(1)甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
19.合同的转让
   合同的部分和全部都不得转让。
十二.附则
20.未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。















第六章  投标文件格式
一、资信证明格式文件


[bookmark: _Toc350698753][bookmark: _Toc449028949]资信证明文件
（投标文件一）

        项目
项目编号：     







投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                              （签章）
        年        月        日




目   录

（1） 法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；
（2） 投标人基本情况表（格式见附件）；
（2）投标人为企业的，应提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”）
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
（3）资质证书；
（4）诚信投标承诺书或公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）；
（5）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；
（6）招标文件中要求的资信标评审及其他支持资料。






3

附件1
法定代表人身份证明或授权委托书
1.法定代表人身份证明
投标人名称：                                 
单位性质：                                    
地    址：                                    
成立时间：        年       月        日
经营期限：                                 
姓名：          性别：        年龄：       职务：       _
系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                 （盖单位章）
                                               年     月     日  
2.授权委托书
本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限：授权之日起至项目实施结束 。 
代理人无转委托权。
附：授权委托人有效身份证及法定代表人有效身份证
                                     投标人：             （盖单位章）
法定代表人（身份证号码）：             （签章）
              年    月    日


附件2                   投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址和网址（如有）
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书
	类型：          等级：                 证书号

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投 
资的关联企业情况
	投标人应提供关联企业情况，包括：
（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 25 %以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

	备注
	



[bookmark: _Toc440443268][bookmark: _Toc449028950]








附件3               诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
[bookmark: _Toc506107356][bookmark: _Toc503196197][bookmark: _Toc26598]一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、                没有下列情形：①被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；④被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） “安全生产严重失信主体名单”的；⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）“严重违法失信名单”的。
七、严格遵守开标纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；
九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；
 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

 
开户银行：                          基本账户：
投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签字或签章）：

日期：           年            月             日


（2）公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版））
符合条件的投标人可在信用中国（安徽）网站（网址https://credit.ah.gov.cn/xinyongfuwu/index.html），获取信用报告（无违法违规证明版或核查版）并上传至投标文件中。















附件3：
技术参数响应表（格式）

	序号
	品目名称
	规格型号及参数
	是否响应
	其他情况说明

	
	
	招标要求规格型号技术参数
	投标规格型号技术参数
	
	

	1
	
	
	
	是/否
	

	2
	
	
	
	是/否
	

	3
	
	
	
	是/否
	

	…
	
	
	
	…
	


注：如果行数不够，请自行增加。
投标人名称：                                         （盖单位章）
法定代表人：                                              (签章)
[bookmark: _Toc20556]     日    期：        年      月      日
货物的详细配置清单
	序号
	货物名称
	品牌、规格型号
	产地
	生产厂家
	详细配置清单

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：如果行数不够，请自行增加。
投标人名称：                                         （盖单位章）
法定代表人：                                              (签章)
                                  日    期：        年      月      日

二、技术标格式文件
[bookmark: _Toc449028953][bookmark: _Toc387149626]
技术标
（投标文件二）

        项目
项目编号      


	【该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则对应评分点作零分处理。】





目   录

（1）技术方案和措施（格式自拟）；
（2）质量保证措施（格式自拟）；


注：本项目采用横向暗标评审，请投标人结合技术标评审细则和系统内容在对应模块上传技术标评审内容。






      
三、商务标格式文件



[bookmark: _Toc449028954]商务标
（投标文件三）

        项目
项目编号  







投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                             （签章）
        年     月     日



目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；
（2）投标函（格式见附件）；
（3）分项报价清单；
（4）投标人认为需要提供的其他材料。








附件1

开标一览表

	项目名称
	         

	项目编号
	

	投标人名称
	

	投标报价\合同履行期限
	投标报价 ：（大写）：                    。  
(小写) ：                      。
          
合同履行期限：响应招标文件要求。 



法定代表人（签章）：         投标人（盖单位章）：
                                      日  期：      年   月   日 
附件2
投  标  函

致：       (招标人)        
1、我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）    （编号：             ）”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“            （项目编号）”项目的服务，投标报价为（大写）            （小写）          。
3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
4、若我方中标，愿意为本项目提交的纸质投标文件一式三份，其中正本一份、副本二份。
5、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6、投标有效期为 90  日历天（从投标截止之日算起）。
7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。
 
投标人名称：                        （盖单位章）
投标人法定代表人：                      （签章）
  日期：
通讯地址：                 
电话：                 
传真：                 


附件3    
[bookmark: _Toc12050]分项报价清单
	序号
	产品名称
	规格型号
品牌
	单位
	数量
	单价最高限价（元）
	单 价（元）
	合 价（元）
	备注

	一、车道设备

	1
	入口发卡机手机+业务升级
	
	台
	9
	5000.00 
	
	
	明巢3台、来六4台、滁合2台

	2
	自助交费机手机+业务升级
	
	台
	9
	5000.00 
	
	
	明巢3台、来六4台、滁合2台

	3
	车道手机+二维码展示设备
	
	台
	3
	6000.00 
	
	
	明巢3台

	4
	车道高清车牌识别设备
	
	台
	6
	12000.00
	
	
	来六4台、滁合2台

	5
	扫码枪
	
	台
	11
	300.00 
	
	
	明巢6台、滁合1台、来六4台

	6
	移动支付机具升级
	
	台
	11
	2200.00 
	
	
	滁合1台、明巢6台、来六4台

	二、门架设备

	7
	门架高清车牌识别设备（后向）
	
	套
	12
	8000.00 
	
	
	明巢4套、来六6套（其中4套为省界门架）、滁合2套

	8
	后车牌补光灯
	
	个
	42
	1200.00 
	
	
	明巢12台、来六24台、滁合6台

	三、收费系统手机+改造

	10
	超融合集群资源重构实施
	
	站
	1
	8000.00 
	
	
	滁合1台

	11
	服务器利旧承载部级业务系统改造服务
	
	站
	5
	13000.00 
	
	
	明巢3台、来六2台

	12
	ETC专用车道系统实施
	
	车道
	16
	1350.00 
	
	
	明巢8套、来六4套、滁合4套

	13
	ETC/MTC混合车道系统实施
	
	车道
	24
	1350.00 
	
	
	明巢12套、来六8套、滁合4套

	14
	自助发卡车道系统实施
	
	车道
	9
	1350.00 
	
	
	明巢3套、来六4套、滁合2套

	15
	自助缴费车道系统实施
	
	车道
	9
	1350.00 
	
	
	明巢3套、来六4套、滁合2套

	16
	手持式应急收费系统实施
	
	车道
	8
	1350.00 
	
	
	明巢3套、来六4套、滁合1套

	17
	ETC门架系统部署
	
	套
	12
	5000.00
	
	
	明巢4套、来六6套（其中4套为省界门架）、滁合2套

	四、其他

	17
	培训费
	
	站
	6
	1500.00 
	
	
	明巢3站、来六2站、滁合1站

	18
	系统数据维护费
	
	站
	6
	2500.00 
	
	
	明巢3站、来六2站、滁合1站

	19
	安全措施费
	
	路段
	3
	10000.00
	
	
	

	投标报价（1+2+...+19）：               元；小写：          元；（填入投标函和开标一览表）



注：1.所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）
2.投标报价采用综合单价法，综合单价包括：设备费、材料费（主材和辅材）、施工费、装卸费、运输费、安装费、实施过程中所需第三方检测等费用、管理费、利润、风险费用、招标代理费、调试、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

投标人：                             （签章）
投标人法定代表人或委托代理人：                      （签章）
日期：           年        月        日



附件4 
投标人认为需要提供的其他材料（如有）。

[bookmark: _Toc25631][bookmark: _Toc449028957][bookmark: _Toc58430333]
第七章 招标人、采购代理机构对本招标文件的确认

	
  我单位对 明巢、来六、滁合高速“手机+”无卡便捷通行升级改造项目 的招标文件进行确认。
招标单位：滁州市城投交通控股有限公司
委托代理人：孙经理
联系电话：0550-3500336

（盖单位章）
                                               2026年8月

	
招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司
经办人：关勤勤
电  话：0550-3519590、18909605753



（盖单位章）
                                                2026年8月



